## Лист1
График выполнения буровых работ Этапа 1 по объекту: «Золотодобывающее предприятие на месторождении «Сухой Лог»
№ п/п | Вид работ | Начало этапа | Конец этапа | Ед. изм-я | Всего по программе изысканий | Выполнено | Осталось | Осталось, % | Дни | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
 | time axis 2020-10-01 to 2021-04-07
– | Количество буровых машин, шт. | [8 empty] | 2020-12-28: 3; 2020-12-29: 3; 2020-12-30: 3; 2020-12-31: 3; 2021-01-01: 3; 2021-01-02: 3; 2021-01-03: 3; 2021-01-04: 3; 2021-01-05: 3; 2021-01-06: 3; 2021-01-07: 3; 2021-01-08: 3; 2021-01-09: 4; 2021-01-10: 5; 2021-01-11: 5; 2021-01-12: 8; 2021-01-13: 8; 2021-01-14: 8; 2021-01-15: 11; 2021-01-16: 11; 2021-01-17: 11; 2021-01-18: 11; 2021-01-19: 11; 2021-01-20: 16; 2021-01-21: 16; 2021-01-22: 16; 2021-01-23: 16; 2021-01-24: 16; 2021-01-25: 16; 2021-01-26: 16; 2021-01-27: 16; 2021-01-28: 16; 2021-01-29: 16; 2021-01-30: 16; 2021-01-31: 16; 2021-02-01: 16; 2021-02-02: 16; 2021-02-03: 16; 2021-02-04: 16; 2021-02-05: 16; 2021-02-06: 16; 2021-02-07: 16; 2021-02-08: 16; 2021-02-09: 16; 2021-02-10: 16; 2021-02-11: 16; 2021-02-12: 16; 2021-02-13: 16; 2021-02-14: 16; 2021-02-15: 16; 2021-02-16: 16; 2021-02-17: 16; 2021-02-18: 16; 2021-02-19: 16; 2021-02-20: 16; 2021-02-21: 16; 2021-02-22: 16; 2021-02-23: 16; 2021-02-24: 16; 2021-02-25: 16; 2021-02-26: 16; 2021-02-27: 16; 2021-02-28: 16; 2021-03-01: 16; 2021-03-02: 16; 2021-03-03: 16; 2021-03-04: 16; 2021-03-05: 16; 2021-03-06: 16; 2021-03-07: 16; 2021-03-08: 16; 2021-03-09: 16; 2021-03-10: 16; 2021-03-11: 16; 2021-03-12: 16; 2021-03-13: 16; 2021-03-14: 16; 2021-03-15: 16; 2021-03-16: 16; 2021-03-17: 16; 2021-03-18: 16; 2021-03-19: 16; 2021-03-20: 16; 2021-03-21: 16; 2021-03-22: 16; 2021-03-23: 16; 2021-03-24: 16; 2021-03-25: 16; 2021-03-26: 16; 2021-03-27: 16; 2021-03-28: 16; 2021-03-29: 16; 2021-03-30: 16; 2021-03-31: 16; 2021-04-01: 16; 2021-04-02: 16; 2021-04-03: 16; 2021-04-04: 16; 2021-04-05: 16; 2021-04-06: 0; 2021-04-07: 0
| рабочих | [8 empty] | 2020-12-28: 0; 2020-12-29: 1; 2020-12-30: 2; 2020-12-31: 2; 2021-01-01: 2; 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 2; 2021-01-04: 2; 2021-01-05: 2; 2021-01-06: 2; 2021-01-07: 2; 2021-01-08: 2; 2021-01-09: 3; 2021-01-10: 4; 2021-01-11: 4; 2021-01-12: 7; 2021-01-13: 7; 2021-01-14: 7; 2021-01-15: 8; 2021-01-16: 8; 2021-01-17: 8; 2021-01-18: 8; 2021-01-19: 8; 2021-01-20: 13; 2021-01-21: 13; 2021-01-22: 13; 2021-01-23: 13; 2021-01-24: 13; 2021-01-25: 13; 2021-01-26: 13; 2021-01-27: 13; 2021-01-28: 13; 2021-01-29: 13; 2021-01-30: 13; 2021-01-31: 13; 2021-02-01: 13; 2021-02-02: 13; 2021-02-03: 13; 2021-02-04: 13; 2021-02-05: 13; 2021-02-06: 13; 2021-02-07: 13; 2021-02-08: 13; 2021-02-09: 13; 2021-02-10: 13; 2021-02-11: 13; 2021-02-12: 13; 2021-02-13: 13; 2021-02-14: 13; 2021-02-15: 13; 2021-02-16: 13; 2021-02-17: 13; 2021-02-18: 13; 2021-02-19: 13; 2021-02-20: 13; 2021-02-21: 13; 2021-02-22: 13; 2021-02-23: 13; 2021-02-24: 13; 2021-02-25: 13; 2021-02-26: 13; 2021-02-27: 13; 2021-02-28: 13; 2021-03-01: 13; 2021-03-02: 13; 2021-03-03: 13; 2021-03-04: 13; 2021-03-05: 13; 2021-03-06: 13; 2021-03-07: 13; 2021-03-08: 13; 2021-03-09: 13; 2021-03-10: 13; 2021-03-11: 13; 2021-03-12: 13; 2021-03-13: 13; 2021-03-14: 13; 2021-03-15: 13; 2021-03-16: 13; 2021-03-17: 13; 2021-03-18: 13; 2021-03-19: 13; 2021-03-20: 13; 2021-03-21: 13; 2021-03-22: 13; 2021-03-23: 13; 2021-03-24: 13; 2021-03-25: 13; 2021-03-26: 13; 2021-03-27: 13; 2021-03-28: 13; 2021-03-29: 13; 2021-03-30: 13; 2021-03-31: 13; 2021-04-01: 13; 2021-04-02: 13; 2021-04-03: 13; 2021-04-04: 13; 2021-04-05: 13; 2021-04-06: 0; 2021-04-07: 0
| в ремонте | [8 empty] | 2020-12-28: 3; 2020-12-29: 2; 2020-12-30: 1; 2020-12-31: 1; 2021-01-01: 1; 2021-01-02: 1; 2021-01-03: 1; 2021-01-04: 1; 2021-01-05: 1; 2021-01-06: 1; 2021-01-07: 1; 2021-01-08: 1; 2021-01-09: 1; 2021-01-10: 1; 2021-01-11: 1; 2021-01-12: 1; 2021-01-13: 1; 2021-01-14: 1; 2021-01-15: 3; 2021-01-16: 3; 2021-01-17: 3; 2021-01-18: 3; 2021-01-19: 3; 2021-01-20: 3; 2021-01-21: 3; 2021-01-22: 3; 2021-01-23: 3; 2021-01-24: 3; 2021-01-25: 3; 2021-01-26: 3; 2021-01-27: 3; 2021-01-28: 3; 2021-01-29: 3; 2021-01-30: 3; 2021-01-31: 3; 2021-02-01: 3; 2021-02-02: 3; 2021-02-03: 3; 2021-02-04: 3; 2021-02-05: 3; 2021-02-06: 3; 2021-02-07: 3; 2021-02-08: 3; 2021-02-09: 3; 2021-02-10: 3; 2021-02-11: 3; 2021-02-12: 3; 2021-02-13: 3; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 3; 2021-02-16: 3; 2021-02-17: 3; 2021-02-18: 3; 2021-02-19: 3; 2021-02-20: 3; 2021-02-21: 3; 2021-02-22: 3; 2021-02-23: 3; 2021-02-24: 3; 2021-02-25: 3; 2021-02-26: 3; 2021-02-27: 3; 2021-02-28: 3; 2021-03-01: 3; 2021-03-02: 3; 2021-03-03: 3; 2021-03-04: 3; 2021-03-05: 3; 2021-03-06: 3; 2021-03-07: 3; 2021-03-08: 3; 2021-03-09: 3; 2021-03-10: 3; 2021-03-11: 3; 2021-03-12: 3; 2021-03-13: 3; 2021-03-14: 3; 2021-03-15: 3; 2021-03-16: 3; 2021-03-17: 3; 2021-03-18: 3; 2021-03-19: 3; 2021-03-20: 3; 2021-03-21: 3; 2021-03-22: 3; 2021-03-23: 3; 2021-03-24: 3; 2021-03-25: 3; 2021-03-26: 3; 2021-03-27: 3; 2021-03-28: 3; 2021-03-29: 3; 2021-03-30: 3; 2021-03-31: 3; 2021-04-01: 3; 2021-04-02: 3; 2021-04-03: 3; 2021-04-04: 3; 2021-04-05: 3; 2021-04-06: 0; 2021-04-07: 0
| Средний метраж в день, м | [8 empty] | 2020-12-28: 0; 2020-12-29: 15; 2020-12-30: 30; 2020-12-31: 30; 2021-01-01: 30; 2021-01-02: 30; 2021-01-03: 30; 2021-01-04: 30; 2021-01-05: 30; 2021-01-06: 30; 2021-01-07: 30; 2021-01-08: 30; 2021-01-09: 45; 2021-01-10: 60; 2021-01-11: 60; 2021-01-12: 105; 2021-01-13: 105; 2021-01-14: 105; 2021-01-15: 120; 2021-01-16: 120; 2021-01-17: 120; 2021-01-18: 120; 2021-01-19: 120; 2021-01-20: 195; 2021-01-21: 195; 2021-01-22: 195; 2021-01-23: 195; 2021-01-24: 195; 2021-01-25: 195; 2021-01-26: 195; 2021-01-27: 195; 2021-01-28: 195; 2021-01-29: 195; 2021-01-30: 195; 2021-01-31: 195; 2021-02-01: 195; 2021-02-02: 195; 2021-02-03: 195; 2021-02-04: 195; 2021-02-05: 195; 2021-02-06: 195; 2021-02-07: 195; 2021-02-08: 195; 2021-02-09: 195; 2021-02-10: 195; 2021-02-11: 195; 2021-02-12: 195; 2021-02-13: 195; 2021-02-14: 195; 2021-02-15: 195; 2021-02-16: 195; 2021-02-17: 195; 2021-02-18: 195; 2021-02-19: 195; 2021-02-20: 195; 2021-02-21: 195; 2021-02-22: 195; 2021-02-23: 195; 2021-02-24: 195; 2021-02-25: 195; 2021-02-26: 195; 2021-02-27: 195; 2021-02-28: 195; 2021-03-01: 195; 2021-03-02: 195; 2021-03-03: 195; 2021-03-04: 195; 2021-03-05: 195; 2021-03-06: 260; 2021-03-07: 260; 2021-03-08: 260; 2021-03-09: 260; 2021-03-10: 260; 2021-03-11: 260; 2021-03-12: 260; 2021-03-13: 260; 2021-03-14: 260; 2021-03-15: 260; 2021-03-16: 260; 2021-03-17: 260; 2021-03-18: 260; 2021-03-19: 260; 2021-03-20: 260; 2021-03-21: 260; 2021-03-22: 260; 2021-03-23: 260; 2021-03-24: 260; 2021-03-25: 260; 2021-03-26: 260; 2021-03-27: 260; 2021-03-28: 260; 2021-03-29: 260; 2021-03-30: 260; 2021-03-31: 260; 2021-04-01: 260; 2021-04-02: 260; 2021-04-03: 260; 2021-04-04: 260; 2021-04-05: 260; 2021-04-06: 0; 2021-04-07: 0
1 | Бурение инженерно-геологических скважин I этап | 2020-10-12 | 2021-04-02 | п.м. | 18482 | 3389.8 | 15092.2 | 81.66% | план | [12 empty] | 8.9 | 20 | 10 | 0 | 10 | 16 | 8 | 13 | 12 | 44 | 15.5 | 21.9 | 36.1 | 46.8 | 41 | 33 | 18 | 73.9 | 77.1 | 20 | 75 | 61.3 | 56.5 | 30 | 10 | 59.2 | 10 | 60 | 42 | 43.5 | 41 | 47.5 | 50 | 43.1 | 48.9 | 27 | 34 | 63 | 77 | 63 | 54 | 76 | 99 | 85.4 | 47 | 98.8 | 60 | 171 | 132 | 98 | 31.3 | 54 | 27 | 105 | 91.7 | 78.3 | 99 | 40 | 95 | 40 |  | 9 |  |  | 66.1 | 36 | 54 | 28 | 72 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 109.2 | 190 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020-10-13 | 2020-12-24 |  |  | 3389.8 |  |  | факт | 2020-10-13: 8.9; 2020-10-14: 20; 2020-10-15: 10; 2020-10-16: 0; 2020-10-17: 10; 2020-10-18: 16; 2020-10-19: 8; 2020-10-20: 13; 2020-10-21: 12; 2020-10-22: 44; 2020-10-23: 15.5; 2020-10-24: 21.9; 2020-10-25: 36.1; 2020-10-26: 46.8; 2020-10-27: 41; 2020-10-28: 33; 2020-10-29: 18; 2020-10-30: 73.9; 2020-10-31: 77.1; 2020-11-01: 20; 2020-11-02: 75; 2020-11-03: 61.3; 2020-11-04: 56.5; 2020-11-05: 30; 2020-11-06: 10; 2020-11-07: 59.2; 2020-11-08: 10; 2020-11-09: 60; 2020-11-10: 42; 2020-11-11: 43.5; 2020-11-12: 41; 2020-11-13: 47.5; 2020-11-14: 50; 2020-11-15: 43.1; 2020-11-16: 48.9; 2020-11-17: 27; 2020-11-18: 34; 2020-11-19: 63; 2020-11-20: 77; 2020-11-21: 63; 2020-11-22: 54; 2020-11-23: 76; 2020-11-24: 99; 2020-11-25: 85.4; 2020-11-26: 47; 2020-11-27: 98.8; 2020-11-28: 60; 2020-11-29: 171; 2020-11-30: 132; 2020-12-01: 98; 2020-12-02: 31.3; 2020-12-03: 54; 2020-12-04: 27; 2020-12-05: 105; 2020-12-06: 91.7; 2020-12-07: 78.3; 2020-12-08: 99; 2020-12-09: 40; 2020-12-10: 95; 2020-12-11: 40; 2020-12-13: 9; 2020-12-16: 66.1; 2020-12-17: 36; 2020-12-18: 54; 2020-12-19: 28; 2020-12-20: 72; 2020-12-21: 50; 2020-12-22: 0; 2020-12-23: 0; 2020-12-24: 25; 2020-12-25: 0; 2020-12-26: 0; 2020-12-27: 0
– | Промплощадка. Отвалы (бурение по сетке в рамках инженерно-геологической съемки) | 2020-10-12 | 2021-02-15 | п.м. | 4703.9 | 2418.3 | 2285.6 | 48.59% | план | [12 empty] | 8.9 | 20 |  |  | 10 | 16 | 8 | 13 | 12 | 44 | 15.5 | 1.9 | 17.8 | 27.8 | 41 | 22 | 5 | 66.7 | 68.8 | 20 | 60 | 52.3 | 56.5 | 20 | 0 | 51.2 |  | 20 | 37 | 34 | 5 | 6 | 0 |  |  | 10 | 16 | 33 | 33 | 23 | 1 | 24 | 48 | 36 | 33 | 84.8 | 60 | 116 | 132 | 98 | 4 | 49 | 27 | 90 | 75.7 | 60.3 | 99 | 40 | 95 | 40 |  | 9 |  |  | 66.1 | 36 | 44 | 28 | 72 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35 | 40 | 35 | 60 | 70 | 85 | 75 | 73 | 0 | 0 | -10 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 35 | 25 | 17.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 76 | 135 | 135 | 135 | 49.2
|  | 2020-10-13 | 2020-12-24 |  |  | 2418.3 |  |  | факт | 2020-10-13: 8.9; 2020-10-14: 20; 2020-10-17: 10; 2020-10-18: 16; 2020-10-19: 8; 2020-10-20: 13; 2020-10-21: 12; 2020-10-22: 44; 2020-10-23: 15.5; 2020-10-24: 1.9; 2020-10-25: 17.8; 2020-10-26: 27.8; 2020-10-27: 41; 2020-10-28: 22; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 66.7; 2020-10-31: 68.8; 2020-11-01: 20; 2020-11-02: 60; 2020-11-03: 52.3; 2020-11-04: 56.5; 2020-11-05: 20; 2020-11-06: 0; 2020-11-07: 51.2; 2020-11-09: 20; 2020-11-10: 37; 2020-11-11: 34; 2020-11-12: 5; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 0; 2020-11-17: 10; 2020-11-18: 16; 2020-11-19: 33; 2020-11-20: 33; 2020-11-21: 23; 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 24; 2020-11-24: 48; 2020-11-25: 36; 2020-11-26: 33; 2020-11-27: 84.8; 2020-11-28: 60; 2020-11-29: 116; 2020-11-30: 132; 2020-12-01: 98; 2020-12-02: 4; 2020-12-03: 49; 2020-12-04: 27; 2020-12-05: 90; 2020-12-06: 75.7; 2020-12-07: 60.3; 2020-12-08: 99; 2020-12-09: 40; 2020-12-10: 95; 2020-12-11: 40; 2020-12-13: 9; 2020-12-16: 66.1; 2020-12-17: 36; 2020-12-18: 44; 2020-12-19: 28; 2020-12-20: 72; 2020-12-21: 50; 2020-12-22: 0; 2020-12-23: 0; 2020-12-24: 25; 2020-12-25: 0; 2020-12-26: 0; 2020-12-27: 0
2 | Золотодобывающее предприятие на месторождении «Сухой Лог». Площадка золотоизвлекательной фабрики | 2020-11-22 | 2021-01-06 | п.м. | 276 | 108 | 168 | 60.87% | план | 2020-11-23: 26; 2020-11-24: 18; 2020-11-25: 36; 2020-11-26: 14; 2020-11-27: 14; 2020-12-29: 13; 2020-12-30: 15; 2020-12-31: 20; 2021-01-01: 20; 2021-01-02: 20; 2021-01-03: 20; 2021-01-04: 20; 2021-01-05: 20; 2021-01-06: 20
|  | 2020-11-23 | 2020-11-27 |  |  | 108 |  |  | факт | 2020-11-23: 26; 2020-11-24: 18; 2020-11-25: 36; 2020-11-26: 14; 2020-11-27: 14
3 | Золотодобывающее предприятие на месторождении «Сухой Лог». Хвостохранилище хвостов флотации | 2021-01-28 | 2021-04-02 | п.м. | 9008 | 0 | 9008 | 100% | план | 2021-01-29: 40; 2021-01-30: 40; 2021-01-31: 40; 2021-02-01: 40; 2021-02-02: 40; 2021-02-03: 40; 2021-02-04: 40; 2021-02-05: 40; 2021-02-06: 40; 2021-02-07: 40; 2021-02-08: 40; 2021-02-09: 40; 2021-02-10: 60; 2021-02-11: 60; 2021-02-12: 60; 2021-02-13: 60; 2021-02-14: 60; 2021-02-15: 60; 2021-02-16: 180; 2021-02-17: 180; 2021-02-18: 180; 2021-02-19: 160; 2021-02-20: 160; 2021-02-21: 160; 2021-02-22: 160; 2021-02-23: 160; 2021-02-24: 160; 2021-02-25: 150; 2021-02-26: 150; 2021-02-27: 150; 2021-02-28: 150; 2021-03-01: 180; 2021-03-02: 180; 2021-03-03: 180; 2021-03-04: 180; 2021-03-05: 180; 2021-03-06: 180; 2021-03-07: 180; 2021-03-08: 180; 2021-03-09: 180; 2021-03-10: 180; 2021-03-11: 180; 2021-03-12: 180; 2021-03-13: 180; 2021-03-14: 180; 2021-03-15: 180; 2021-03-16: 180; 2021-03-17: 180; 2021-03-18: 180; 2021-03-19: 180; 2021-03-20: 180; 2021-03-21: 180; 2021-03-22: 180; 2021-03-23: 180; 2021-03-24: 180; 2021-03-25: 190; 2021-03-26: 200; 2021-03-27: 200; 2021-03-28: 200; 2021-03-29: 200; 2021-03-30: 200; 2021-03-31: 200; 2021-04-01: 200; 2021-04-02: 158
факт
6 | Полигон твердых коммунальных и производственных отходов ООО «СЛ Золото» | 2021-01-10 | 2021-01-13 | п.м. | 65 | 0 | 65 | 100% | план | 2021-01-11: 25; 2021-01-12: 25; 2021-01-13: 15
факт
7 | Склад взрывчатых материалов ООО «СЛ Золото» | 2021-01-14 | 2021-01-25 | п.м. | 177 | 0 | 177 | 100% | план | 2021-01-15: 20; 2021-01-16: 20; 2021-01-17: 20; 2021-01-18: 20; 2021-01-19: 20; 2021-01-20: 20; 2021-01-21: 20; 2021-01-22: 10; 2021-01-23: 10; 2021-01-24: 10; 2021-01-25: 7
факт
8 | Склад горюче-смазочных материалов ООО «СЛ Золото» | 2020-10-14 | 2021-01-10 | п.м. | 57.2 | 27.2 | 30 | 52.45% | план | 2020-10-15: 10; 2020-10-30: 7.2; 2020-12-07: 10; 2021-01-07: 10; 2021-01-08: 10; 2021-01-10: 10
|  | 2020-10-15 | 2020-12-07 |  |  | 27.2 |  |  | факт | 2020-10-15: 10; 2020-10-30: 7.2; 2020-12-07: 10
9 | Вахтовый поселок ООО «СЛ Золото» | 2020-12-29 | 2021-01-10 | п.м. | 120 | 0 | 120 | 100% | план | 2020-12-30: 10; 2020-12-31: 10; 2021-01-01: 10; 2021-01-02: 10; 2021-01-03: 10; 2021-01-04: 10; 2021-01-05: 10; 2021-01-06: 10; 2021-01-07: 10; 2021-01-08: 10; 2021-01-09: 10; 2021-01-10: 10
факт
11 | Водопровод хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения к вахтовому поселку ООО «СЛ Золото» | 2020-11-21 | 2021-02-11 | п.м. | 789 | 42.4 | 746.6 | 94.63% | план | 2020-11-22: 3; 2020-11-24: 13; 2020-11-25: 13.4; 2020-12-03: 5; 2020-12-06: 8; 2021-01-30: 40; 2021-01-31: 50; 2021-02-01: 57.6; 2021-02-02: 60; 2021-02-03: 60; 2021-02-04: 60; 2021-02-05: 60; 2021-02-06: 60; 2021-02-07: 60; 2021-02-08: 60; 2021-02-09: 60; 2021-02-10: 60; 2021-02-11: 59
|  | 2020-11-22 | 2020-12-06 |  |  | 42.4 |  |  | факт | 2020-11-22: 3; 2020-11-24: 13; 2020-11-25: 13.4; 2020-12-03: 5; 2020-12-06: 8
12 | ПС 220 кВ «Витим» | 2020-11-06 | 2020-11-22 | п.м. | 409.9 | 409.9 | 0 | 0% | план | 2020-11-07: 8; 2020-11-08: 10; 2020-11-09: 30; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 9.5; 2020-11-12: 16; 2020-11-13: 41.5; 2020-11-14: 50; 2020-11-15: 37; 2020-11-16: 38.9; 2020-11-17: 17; 2020-11-18: 8; 2020-11-19: 20; 2020-11-20: 44; 2020-11-21: 40; 2020-11-22: 35
|  | 2020-11-07 | 2020-11-22 |  |  | 409.9 |  |  | факт | 2020-11-07: 8; 2020-11-08: 10; 2020-11-09: 30; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 9.5; 2020-11-12: 16; 2020-11-13: 41.5; 2020-11-14: 50; 2020-11-15: 37; 2020-11-16: 38.9; 2020-11-17: 17; 2020-11-18: 8; 2020-11-19: 20; 2020-11-20: 44; 2020-11-21: 40; 2020-11-22: 35
13 | Автодорога к месторождению «Константиновское» ООО «СЛ Золото» | 2021-02-15 | 2021-02-25 | п.м. | 350 | 0 | 350 | 100% | план | 2021-02-16: 10; 2021-02-17: 30; 2021-02-18: 30; 2021-02-19: 40; 2021-02-20: 40; 2021-02-21: 40; 2021-02-22: 40; 2021-02-23: 40; 2021-02-24: 40; 2021-02-25: 40
факт
16 | Руслоотводной канал ручья Догалдын | 2021-01-11 | 2021-01-28 | п.м. | 542 | 0 | 542 | 100% | план | 2021-01-12: 20; 2021-01-13: 20; 2021-01-14: 20; 2021-01-15: 25; 2021-01-16: 27; 2021-01-17: 20; 2021-01-18: 20; 2021-01-19: 30; 2021-01-20: 40; 2021-01-21: 40; 2021-01-22: 40; 2021-01-23: 40; 2021-01-24: 40; 2021-01-25: 40; 2021-01-26: 40; 2021-01-27: 40; 2021-01-28: 40
факт
17 | Внешние автодороги предприятия ООО «СЛ Золото» | 2021-01-16 | 2021-02-05 | п.м. | 1600 | 0 | 1600 | 100% | план | 2021-01-17: 80; 2021-01-18: 80; 2021-01-19: 80; 2021-01-20: 80; 2021-01-21: 80; 2021-01-22: 80; 2021-01-23: 80; 2021-01-24: 80; 2021-01-25: 80; 2021-01-26: 80; 2021-01-27: 80; 2021-01-28: 80; 2021-01-29: 80; 2021-01-30: 80; 2021-01-31: 80; 2021-02-01: 80; 2021-02-02: 80; 2021-02-03: 80; 2021-02-04: 80; 2021-02-05: 80
факт
18 | ВЛ 220 кВ «Сухой Лог – Витим» | 2020-10-24 | 2020-12-18 | п.м. | 324 | 324 | 0 | 0% | план | 2020-10-25: 8.3; 2020-10-26: 19; 2020-10-28: 11; 2020-10-29: 13; 2020-10-31: 8.3; 2020-11-02: 15; 2020-11-03: 9; 2020-11-12: 20; 2020-11-15: 6.1; 2020-11-16: 10; 2020-11-18: 10; 2020-11-19: 10; 2020-11-22: 15; 2020-11-23: 26; 2020-11-24: 20; 2020-11-29: 55; 2020-12-02: 27.3; 2020-12-05: 15; 2020-12-06: 8; 2020-12-07: 8; 2020-12-18: 10
|  | 2020-10-25 | 2020-12-18 |  |  | 324 |  |  | факт | 2020-10-25: 8.3; 2020-10-26: 19; 2020-10-28: 11; 2020-10-29: 13; 2020-10-31: 8.3; 2020-11-02: 15; 2020-11-03: 9; 2020-11-12: 20; 2020-11-15: 6.1; 2020-11-16: 10; 2020-11-18: 10; 2020-11-19: 10; 2020-11-22: 15; 2020-11-23: 26; 2020-11-24: 20; 2020-11-29: 55; 2020-12-02: 27.3; 2020-12-05: 15; 2020-12-06: 8; 2020-12-07: 8; 2020-12-18: 10
19 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ «РП Полюс – ПС 110 кВ «Угахан» для размещения объектов ГОК «Сухой Лог» | 2020-10-23 | 2020-11-09 | п.м. | 60 | 60 | 0 | 0% | план | 2020-10-24: 20; 2020-10-25: 10; 2020-11-05: 10; 2020-11-06: 10; 2020-11-09: 10
|  | 2020-10-24 | 2020-11-09 |  |  | 60 |  |  | факт | 2020-10-24: 20; 2020-10-25: 10; 2020-11-05: 10; 2020-11-06: 10; 2020-11-09: 10
Formulas:
Начало этапа = IF(SUM([чт]:GR9)>0,INDIRECT(ADDRESS(4,10+MATCH(TRUE,[чт]:GR9<>"",0)-1)), "")
Конец этапа = IF(SUM([чт]:GR9)>0,INDIRECT(ADDRESS(4,11+MATCH(TRUE,MAX(COLUMN([чт]:GR9)*SIGN([чт]:GR9))=COLUMN([чт]:GR9),0)-1)), "")
Выполнено = IF(TODAY()<[Начало этапа],0,SUM(INDIRECT(ADDRESS(ROW(),MATCH([Начало этапа],K4:GR4,0)+10)&":"&ADDRESS(ROW(),MATCH(TODAY(),K4:GR4,0)+10))))